## реестр ПЦ
Реестр перинатальных центров, строящихся на территории Приволжского федерального округа, в рамках Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации
№ п/п | Наименование региона | Коечность перинатального центра | Установленные Сетевым графиком** сроки завершения мероприятий по вводу в эксплуатацию перинатальных центров | Фактические сроки ввода в эксплуатацию (дата торжественного открытия) | Планируемые объемы финансирования мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатальных центров на период 2013-2016 гг., тыс. рублей |  |  | Фактические объемы финансирования мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатальных центров на период 2013-2016 гг., млн. рублей
[5 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
[6 empty] | предусмотренные Соглашениями субсидии из бюджета ФФОМС | предусмотренные Соглашениями средства бюджетов субъектов Российской Федерации |  | субсидии из бюджета ФФОМС | средства бюджетов субъектов Российской Федерации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Республика Башкортостан* | 130 | май 2016 | 25 ноября 2016 года | 1976.9112 | 1476.9112 | 500 | 1929.831 | 1476.911 | 452.92
2 | Республика Татарстан | 100 | ноябрь 2016 | 14 сентября 2016 года | 1121.537 | 615.3797 | 506.1573 | 1257.74 | 615.36 | 642.38
3 | Нижегородская область | 150 | декабрь 2014 | 5 июня 2015 года | 848.806 | 582.608 | 266.198 | 868.79 | 582.61 | 286.18
4 | Оренбургская область* | 170 | май 2016 | 28 октября 2016 года | 2553.1532 | 1406.2135 | 1146.9397 | 2163.97 | 1245.74 | 918.23
5 | Пензенская область* | 130 | январь-февраль 2016 | 23 ноября 2017 года | 2576.9669 | 2061.5735 | 515.3934 | 2489.91 | 1991.93 | 497.98
6 | Самарская область | 130 | июнь 2016 | 9 сентября 2016 года | 2697.6574 | 1270.1335 | 1427.5239 | 2784.68 | 1270.13 | 1514.55
7 | Ульяновская область* | 150 | июнь 2016 | 5 марта 2018 года | 2522.0479 | 2017.6383 | 504.4096 | 2522 | 2017.6 | 504.4
| Приволжский федеральный округ |  |  |  | 14297.0796 | 9430.4577 | 4866.6219 | 14016.921 | 9200.281 | 4816.64
* субъекты Российской Федерации, работающие с Государственной корпорацией "Ростехнологии" в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 04.03.2014 №46-рп
** сетевые графики выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра утверждены региональными программами "Модернизация здравоохранения"
- в Нижегородской области (мощностью 150 коек) - 5 июня 2015 года (без отклонения от планового срока);
- в Самарской области (130 коек) - 9 сентября 2016 года (с отклонением от планового срока на 1 месяц);
- в Республике Татарстан (100 коек) - 14 сентября 2016 года (без отклонения от планового срока);
- в Оренбургской области (170 коек) - 28 октября 2016 года (с отклонением от планового срока на 4 месяца);
- в Республике Башкортостан (130 коек) - 25 ноября 2016 года (с отклонением от планового срока на 5 месяцев).
Note on C10: Автор: пристройка
Note on D11: Автор: в первом соглашении от 07.02.2014 до 01.04.2015 , в соглашении от 03.03.15 срок 01.07.2015
Note on C14: Автор: 09.09.2014 доп. соглашением уменьшена со 160 до 130 коечность ПЦ, 160 коек в соглашении от 20.02.2014