**Информация**

**об итогах реализации национальных (федеральных) проектов**

**в регионах Приволжского федерального округа в 2021 году**

**Нацпроект «Образование»**

1. В регионах округа построено 8 новых школ и создано 3 191 новое место в общеобразовательных организациях*.*
2. Во всех регионах округа достигнуты целевые значения показателей:

- по доле студентов учреждений среднего профессионального образования, подтвердивших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам *(фактическое значение показателя составило от 1,68% в Нижегородской области до 6,17% в Чувашской Республике);*

- по охвату детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» *(фактическое значение показателя от 3% в Саратовской области до 43,65% в Ульяновской области)*.

**Нацпроект «Здравоохранение»**

1. В 46 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений регионов округа поставлено 523 ед. медицинского оборудования.
2. В рамках мероприятий по развитию паллиативной медицинской помощи поставлено свыше 570 тыс. медизделий, более 30 тыс. тяжелобольных граждан обеспечены обезболивающими лекарственными препаратами.
3. В 12 регионах округа создано 28 центров амбулаторной онкологической помощи, предназначенных для обследования пациентов с  подозрением на онкологическое заболевание *(во всех регионах округа, за   исключением Республики Мордовия и Удмуртской Республики, где в 2021 году не предусматривалось создание указанных центров)*, для их оснащения закуплено и поставлено 219 ед. медицинского оборудования.
4. Во всех регионах округа не превышены установленные предельные уровни смертности больных, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения.
5. В рамках региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения:

- поставлено свыше 1,4 тыс. ед. автомобильного транспорта в целях повышения доступности медицинской помощи для сельских жителей и жителей отдаленных территорий, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья;

- приобретено более 2,4 тыс. ед. медицинского оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций в целях приведения их материально-технической базы в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи;

- проведен капитальный ремонт (реконструкция) 252 объектов медицинских организаций.

**Нацпроект «Культура»**

1. В регионах округа 927 организаций культуры получили современное оборудование, создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 555 объектов организаций культуры*.*

**Нацпроект «Жилье и городская среда»**

1. Во всех регионах округа в достигнуты и превышены целевые значения показателей по:

- объему жилищного строительства *(по округу факт – 17,404 тыс. кв. м / план – 16 352 тыс. кв. м)*;

- количеству граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда *(по округу факт – 42,28 тыс. человек / план – 28,83 тыс. человек)*;

- увеличению среднего индекса качества городской среды на 8-9% *(благоустроено 1 074 общественных территории).*

**Нацпроект «Экология»**

1. Все регионы округа достигли плановых значений показателей:

- «доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов»;

- «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений». При этом в 12 регионах округа *(все, за исключением Республики Мордовия и Пермского края)* значение показателя превышает 100%, то есть воспроизведено больше леса, чем выбыло по причине рубок, пожаров или болезней.

**Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

1. Все регионы округа выполнили целевой показатель «доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» *(фактическое значение показателя составило от 56,4% в Республике Марий Эл до 90,8% в Нижегородской области)*.

**Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»**

1. Во всех регионах округа достигнуты и превышены целевые значения показателей:

- «количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда» *(по округу факт – 533 чел. / план – 43 чел.)*;

- «количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки» *(по округу факт – 982 ед. / план – 781 ед.)*;

- «количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда» *(по округу факт – 15 433 чел. / план – 9 527 чел.)*.

**Нацпроект «Цифровая экономика»**

1. Во всех регионах округа обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 100% социально значимых объектов.

Всеми регионами округа достигнуты целевые показатели в части предоставления социально значимых госуслуг в электронном виде, в том числе по удовлетворенности населения их качеством, представленности таких услуг на едином портале госуслуг и возможности получения результатов госуслуг без личного посещения органов власти. Во всех регионах округа больше половины зарегистрированных пользователей портала госуслуг за последний год воспользовались его сервисами.

**Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

1. Во всех регионах округа достигнут плановый показатель «количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В целом по округу фактическое число самозанятых граждан превысило плановый показатель почти в 2 раза *(по округу факт – 549,7 тыс. чел. / план – 296,9 тыс. чел.)*.

**Нацпроект «Международная кооперация и экспорт»**

1. В регионах округа объем экспорта продукции АПК составил 1,781 млрд. долл. США (в сопоставимых ценах), что выше планового значения показателя на 88 млн. долл. США (план – 1,693 млрд. долл. США).