**Информация**

**об итогах реализации национальных (федеральных) проектов**

**в регионах Приволжского федерального округа в 2022 году**

**Нацпроект «Образование»**

1. В регионах округа построено 38 новых школ и создано 31,2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях*.*
2. Во всех регионах округа достигнуты целевые значения показателей:

- по доле студентов учреждений среднего профессионального образования, подтвердивших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам *(фактическое значение показателя составило от 3,75% в Кировской области до 11,87% в Республике Башкортостан);*

- по охвату детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» *(фактическое значение показателя от 1,44% в Республике Марий Эл до 36,55% в Ульяновской области)*.

**Нацпроект «Здравоохранение»**

1. Для 28 первичных сосудистых отделений регионов округа приобретено 1113 ед. медицинского оборудования. Свыше 148 тыс. пациентов, перенёсших острые сердечно-сосудистые события, обеспечены лекарственными препаратами.
2. В 20 медицинских организациях регионов округа, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, осуществлены поставки 230 ед. медицинского оборудования. Создано   
   28 центров амбулаторной онкологической помощи, предназначенных для обследования пациентов с  подозрением на онкологическое заболевание *(в большинстве регионов округа, за исключением* *за исключением республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия и Удмуртской Республики)*,   
   всего в округе функционирует 91 такой центр.
3. В рамках мероприятий по развитию паллиативной медицинской помощи в 2022 г. переоснащено (дооснащено) свыше 442 учреждений, поставлено свыше 516,3 тыс. медицинских изделий, приобретено более  
   40 автомобилей, свыше 41,3 тыс. тяжелобольных граждан обеспечены обезболивающими лекарственными препаратами.
4. В рамках региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения:

- поставлено свыше 10,8 тыс. ед. автомобильного транспорта в целях повышения доступности медицинской помощи для сельских жителей и жителей отдаленных территорий;

- приобретено более 10,6 тыс. ед. медицинского оборудования;

- осуществлён капитальный ремонт 225 объектов, строительство (реконструкция) – 43 объектов, монтаж – 148 модульных конструкций (61,2% медицинских организаций.

**Нацпроект «Культура»**

1. В регионах округа 282 организации культуры получили современное оборудование, создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 203 объекта организаций культуры*.*

**Нацпроект «Жилье и городская среда»**

1. Во всех регионах округа достигнуты и превышены целевые значения показателей по:

- объему жилищного строительства *(по округу факт – 18 541 тыс. кв. м / план – 15 971 тыс. кв. м)*;

- площади расселенного непригодного для проживания жилищного фонда *(по округу факт – 731,53 тыс. кв. м / план – 385,06 тыс. кв. м)*;

- количеству граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда *(по округу факт – 53,18 тыс. человек / план – 23,51 тыс. человек)*;

- увеличению среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году на 12-15% *(благоустроено 997 общественных территорий).*

**Нацпроект «Экология»**

1. Все регионы округа достигли плановых значений показателей:

- количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов *(по округу факт – 11 ед. / план – 11 ед.)*;

- доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов *(фактическое значение показателя составило от 0,4% в Республике Мордовия до 29,6% в Ульяновской области, в Кировской области объекты утилизации твердых коммунальных отходов отсутствуют)*;

- доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов *(фактическое значение показателя составило от 8,4% в Республике Мордовия до 86,7% в Саратовской области, в Кировской области объекты обработки твердых коммунальных отходов отсутствуют)*;

- доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов *(фактическое значение показателя составило от 70,3% в Ульяновской области до 99,5% в Республике Мордовия)*;

- снижение объема отводимых в р. Волга загрязненных сточных вод *(по округу факт – 0,8327 куб. км / план – 0,8328 куб. км)*;

- прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод *(по округу факт – 0,1703 куб. км / план – 0,1702 куб. км)*;

- протяженность расчищенных участков русел рек *(по округу факт – 52,45 км / план – 52,25 км)*;

- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. При этом в 11 регионах округа *(все, за исключением Республики Мордовия, Чувашской Республики и Пермского края)* значение показателя превышает 100%, то есть воспроизведено больше леса, чем выбыло по причине рубок, пожаров или болезней.

**Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

1. Все регионы округа выполнили целевые показатели «доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» *(фактическое значение показателя составило от 72,1% в Республике Марий Эл до 93,9% в Нижегородской области)* и«доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям» *(фактическое значение показателя составило от 27,9% в Саратовской области до 70,1% в Пермском крае)*.
2. **Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»**
3. Во всех регионах округа достигнуты и превышены целевые значения показателей:

- количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда *(по округу факт – 1 107 чел. / план – 1 071 чел.)*;

- количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки *(по округу факт – 1 224 ед. / план – 986 ед.)*;

- количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда *(по округу факт – 21 476 чел. / план – 16 856 чел.)*.

**Нацпроект «Цифровая экономика»**

1. Всеми регионами округа достигнуты целевые показатели в части предоставления социально значимых госуслуг в электронном виде, представленности таких услуг на едином портале госуслуг и возможности получения результатов госуслуг без личного посещения органов власти.

**Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

1. Во всех регионах округа достигнут плановый показатель «количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целом по округу фактическое его значение превысило план в 3 раза *(по округу факт – 1 076,5 тыс. чел. / план – 335,1 тыс. чел.)*.

**Нацпроект «Международная кооперация и экспорт»**

1. В 13 из 14 регионов округа внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 *(в Республике Мордовия данную работу планируется провести в 2023 году).*